|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2  УТВЕРЖДЕНО  приказом МОБУ СОШ № 34  им. А.А. Короченского  от 12.04.2019г. № 79 | |  |

«Дорожная карта»

по внедрению и реализации проекта «Современная школа» на территории МОБУ СОШ № 34 им. А.А. Короченского МО Кореновский район

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** |
| **1.** | Согласование перечня кабинетов, в которых будет обновлена материально-техническая база | Директор  Мозер Н.В. | Апрель |
| **2.** | Утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей | проектная команда | Апрель-май |
| 3. | Согласование дизайн-проекта | проектная команда | апрель |
| 4. | Согласование проекта зонирования | проектная команда | апрель |
| 5. | Согласование проекта инфраструктурного листа | проектная команда | апрель |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра | директор и «Централизованная бухгалтерия муниципального образования и культуры» МО Кореновского района | апрель |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | Директор  Мозер Н.В.  Руководитель центра  Т.В. Пшиченко | май |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования | Директор  Мозер Н.В.  Руководитель центра  Т.В. Пшиченко | август-сентябрь |
| 9. | Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра. | Директор  Мозер Н.В.  Руководитель центра  Т.В. Пшиченко | июль-август |
| 10. | Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки Центра в соответствии с брендбуком. | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципального образования и культуры» МО Кореновского района Я.В. Волощук | июнь-сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центра. | Директор  Мозер Н.В. | октябрь |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытия. | начальник образования администрации МО Кореновского района С.М. Батог | сентябрь |